## Planification des taches
Liste des tâches	Sous-Tâches	Durée	Dépendances/outils
Thème de l’étude	Objectif de l’étude
	Problématique

Recherche des données pour l’étude	Rechercher une base de donnée		Trouver un jeu de données sur le web
	Concertation pour le choix de la BD		Trouver un jeu de données sur le web
	Modifier cette base	Une semaine	Faire des modifications de ce jeu afin d’aboutir à une base finale (mais toujours avec des modifications qui seront apporté)
Création et liaison d’un dépôt git	Créer un compte git	Deux semaines	Configurez un dépôt Git pour gérer notre code source et nos fichiers de projet.
	Liaison fichier local => Terminal
	Liaison terminal => dépôt git
Diagramme UML	Recherche individuelle schéma UML	5 jours	Modéliser la structure de notre site.
	Concertation
	Mise en place d’un schéma final
	Création du schéma sur « »
Création des maquettes		Une semaine	Avoir une idée visuelle de sa disposition.
Base de données (MCD, MOD)		3 jours	Gérer les informations sur les joueurs.
Canevas		Une semaine	Mieux comprendre l’utilité et le but de notre solution
Premier récapitulatif du projet		1 jours	Réfléchir sur les tâches accomplies et sur les prochaines tâches
Création du site web	Partie HTML, CSS	2 semaines	Créer l'interface utilisateur en se basant sur les maquette
	Partie PHP	2 semaine	Implémenter la logique du site, connecter la base de données, gérer les requêtes
	Plannification de la sécurité	1 semaine	Mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les données sensibles
	Importation des données	Une semaine	Importer et intégrer les données sur les attaquants dans la base de données du site.
	Test et debogages	1 semaine	Tester et régler les potentiels erreurs
	Création de Contenu	1 semaine	Rédiger le contenu pertinent sur les attaquants
	Lancement	1 semaine	Dernières vérifications, mise en ligne du site.